总阶段

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作目标 | 截止时间 | 说明 |
| 系统原型 | 2014.4.15 | 能够完整运行的系统原型。包括服务器端及平板端。界面可以先不美化。 |
| 可试用的系统 | 2014.4.30 | 可以使用的，经过界面美化的系统。服务器端统计等功能可以先不实现。 |
| 完整系统 | 2014.6.30 | 完整的系统，包括服务器端统计、MDM整合等。 |
| 原安检数据导入 | 2014.8.30 | 把原来安检数据导入新系统中。 |

分项计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作内容 | 起止时间 | 说明 |
| 平板功能开发 | 2014.3.24-2014.4.7 | 完成平板上主体需求开发，需求内容参见《平板电脑安检需求》 |
| 服务器部署 | 2014.4.1-2014.4.10 | 在秦华服务器上部署数据库及web服务，测试平板与服务之间通讯。 |
| 安检网络到位 | 2014.4.1-2014.4.12 | 平板与服务器之间通讯网络联通。 |
| 服务器端功能开发 | 2014.4.8-2014.4.15 | 完成服务器端安检计划下发，安检结果查询等功能。 |
| 客户资料备份 | 2014.4.10-2014.4.12 | 把客服的数据备份到服务器上。 |
| 客户资料增量备份程序 | 2014.4.16-2014.4.20 | 完成客户资料从客服系统增量备份到安检系统的功能。 |
| 平板美工效果图 | 2014.3.24-2014.3.31 | 美工完成平板上的效果图。 |
| 平板系统美化 | 2014.4.5-2014.4.30 | 将平板内容按美工效果图进行美化。 |
| 服务器端美工 | 2014.4.10-2014.4.30 | 对服务器端界面进行美化。 |
| 平板端改进 | 2014.5.1-2014.6.30 | 根据应用对平板程序进行改进。 |
| MDM整合 | 2014.5.1-2014.6.30 | 平板端程序与MDM进行整合。 |
| 服务器端完善 | 2014.5.1-2014.6.30 | 完善服务器端功能，主要是查询统计功能。 |
| 原安检数据导入 | 2014.7.1-2014.8.30 | 导入原来安检数据。 |